Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu wraz z transportem, montażem i demontażem trybun dla publiczności na potrzeby organizacji 102. PZLA Mistrzostw Polski.

- Miejsce realizacji: Stadion lekkoatletyczny im. Wojciecha Nowickiego w Białymstoku, 
ul. 11 Listopada 28 (teren pomiędzy barierką oddzielającą bieżnię stadionu a budynkiem lodowiska).

- Termin trwania wydarzenia: 24 – 26 lipca 2026 r.

- Termin montażu: wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia trybun i zgłoszenia ich do odbioru i użytkowania w terminie do 23 lipca 2026 r. do godziny 17:00.

- Termin demontażu: demontaż i wywóz trybun od dnia 27 lipca 2026 r.

- Opis wymagań technicznych i funkcjonalnych

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na najmie, transporcie, montażu oraz demontażu dwóch niezależnych trybun mobilnych dla widzów, spełniających następujące parametry minimalne:

- łączna liczba miejsc siedzących na obu trybunach musi wynosić minimum 200 sztuk (np. 2 x min. 100 miejsc);

- konstrukcja wyposażona w krzesła z tworzywa sztucznego (trudnopalnego, odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV) z oparciem;

- wymiary maksymalne (gabaryty pojedynczej trybuny): szerokość maksymalnie 12,00 m, głębokość maksymalnie 4,00 m;

- wejścia na trybuny dla publiczności zlokalizowane wyłącznie z boku lub od tyłu konstrukcji (ze względu na ograniczenia przestrzenne od frontu);

- trybuny muszą posiadać barierki ochronne (boczne oraz tylne) zabezpieczające użytkowników przed upadkiem z wysokości, zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami bezpieczeństwa;

- konstrukcja musi być stabilna, posadowiona w sposób nienaruszający i nieuszkadzający istniejącej infrastruktury stadionu.

- Spotkania robocze: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania spotkań roboczych z Wykonawcą w celu doprecyzowania szczegółów realizacyjnych. Terminy spotkań ustalane będą na bieżąco (w trybie roboczym). Za udział w tych spotkaniach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 28. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie się ze specyfikacją, uwarunkowaniami architektonicznymi i przestrzennymi obiektu w celu prawidłowego doboru sprzętu i wyceny usługi. Koszty udziału w wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić uprzednio z Zamawiającym.